Приложение №1

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

объект: «Реконструкция здания по пер. Телеграфному,15а в г. Гродно под административный корпус»

|  |  | Стоимость, бел. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Текущие цены | Всего | В том числе по месяцам |  |  |
| Общестроительные работы 1 очередь | Рубли | 370 490,0 | декабрь 2017 г. |  | 62 150,00 |
|  |  |  | январь 2018 г. |  | 80 380,00 |
|  |  |  | февраль 2018 г. |  | 80 870,00 |
|  |  |  | март 2018 г. |  | 75 320,00 |
|  |  |  | март 2018 г. оборудование |  | 71 770,00 |
|  |  |  | апрель 2018г. | 0 |  |
| Общестроительные работы 2 очередь | Рубли | 292 160 | май 2018 г. | 63 130,00 |  |
|  |  |  | июнь 2018 г. | 74 090,00 |  |
|  |  |  | июль 2018 г. | 74 540,00 |  |
|  |  |  | июль 2018 г. оборудование | 80 400,00 |  |
| Общестроительные работы 3 очередь | Рубли | 42 350 | август 2018 г. | 42 350,00 |  |
|  |  |  | сентябрь 2018 г. |  |  |
| Всего |  |  |  | 705 000,00 |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Проректор __________________ /Н.И. Войтко/ | ________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение №2

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

объект: «Реконструкция здания по пер. Телеграфному,15а в г. Гродно под административный корпус»

| Месяцы строительства | Сумма платежей , бел. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |
|  |  | аванс | Оплата за выполненные работы |
| 1 очередь строительства (декабрь 2017г.- апрель 2018г.) | 370 490,00 (по факту выполненных работ в течение 20 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта (актов) выполненных работ и справки о стоимости работ) | 0 | январь 2018 г. - 62 150,00 февраль 2018 г. - 80 380,00 март 2018 г. - 80 870,00 апрель 2018 г. - 75 320,00 апрель 2018 г. - 71 770,00 |
| 2,3 очереди строительства (май 2018г.- сентябрь 2018г.) | 334 510,00 (по факту выполненных работ до 31.03.2019 г.) | 0 | 1 квартал 2019г.- 334 510,00 |
| ИТОГО: | 705 000,00 |  | 705 000,00 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Проректор __________________ /Н.И. Войтко/ | ________________ |
| м.п. | м.п. |